## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Difusión Covid 19
Jefe de Proyecto: | Santiago Moquillaza
Fecha de Inicio: | 2020-10-21
Fecha de termino: | 2021-01-13
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio:
Elaboración del Plan del proyecto | x | [12 empty] | Moquillaza(JP) | 100%
Elaboración del cronograma del proyecto | x | x | [11 empty] | Todos | 100%
Elaboración del Documento de Negocio |  | x | x | [10 empty] | Omar (Documentación) | 100%
Hito #1:11/11/2020
Analisis y Diseño:
Elaboracion de la especificacion del requisito 01: Registro |  |  | x | [10 empty] | Omar | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 02: Login |  |  | x | x | [9 empty] | Jonathan | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 03: Ver publicaciones |  |  | x | x | [9 empty] | Miguel | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 04: Comentar publicaciones |  |  | x | x | [9 empty] | Omar | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 05: Valorar publicaciones |  |  | x | x | [9 empty] | Jhonel | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 06: Editar publicaciones |  |  | x | x | [9 empty] | Santiago | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 07: Ver foro |  |  | x | x | x | [8 empty] | Jhonel | 100%
Elaboracion de la especificacion del requisito 08: Comentar en el foro |  |  | x | x | x | [8 empty] | Roger | 100%
Elaboración del documento de análisis (diagrama de clases, diagramas de secuencia, diagrama de componentes) |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | Documentador (Omar) | 100%
Elaboración del documento de diseño (diagrama de clases de diseño, estructura de la BD y selección de herramientas) |  |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | Diseñador (Jhon) | 100%
Hito #2: 09/12/2020
Codificacion:
Front end | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | Frontend (Jhonel , Jhon y Miguel) | 85%
Desarrollo de la base de datos | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | DBA (Miguel) | 85%
Back end | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | Backend (Santiago,Jonathan y Roger) | 85%
Pruebas:
Pruebas unitarias | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Tester(Roger) | 85%
Hito #3:06/01/2020
Pase a Produccion:
Instalación y activación | [10 empty] | x |  |  | Backend(Jonathan) | 0%
Lanzamiento | [11 empty] | x |  | Backend(Jonathan) | 0%
Actualizaciones | [10 empty] | x | x | x | Backend(Santiago) | 0%
Seguimiento de versiones | [12 empty] | x | Backend(Santiago) | 0%
Hito #4:13/01/2021 | [12 empty] | x | Gestion de versiones(Miguel) | 0%
Empresa: 3JORMS